## Cronograma Proyecto
Semana | Unidad | Temas | Actividad / Alcances del Proyecto
Semana 1 | Unidad 1 | Tema 1 y 2 | Selección del programa (Juego del Ahorcado). Análisis de funcionalidades básicas y diagramas funcionales.
Semana 2 | Unidad 2 | Tema 3 y 4 | Diseño del diagrama de flujo y arquitectura del software. Identificación de entradas, procesos y salidas.
Semana 3 | Unidad 2 | Configuración | Configuración del entorno de desarrollo, creación del repositorio GitHub e inicio de la codificación.
Semana 4 | Unidad 3 | Tema 5 | Implementación de estructuras condicionales para controlar el flujo del juego.
Semana 5 | Unidad 3 | Tema 6 | Uso de estructuras repetitivas (while) para la gestión de intentos del jugador.
Semana 6 | Unidad 3 | Tema 7 | Optimización del código y mejora de funcionalidades y mensajes al usuario.
Semana 7 | Unidad 4 | Estructuras de datos | Implementación de listas y diccionarios para palabras, pistas y niveles de dificultad.
Semana 8 | Integración final | Todas | Integración de contenidos de las cuatro unidades, documentación y preparación de la presentación final.